****

**АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 февраля 2024 г. с. Вольно-Надеждинское № 39

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Пожарная безопасность на территории**

**Надеждинского сельского поселения на 2024-2026 годы»**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Бюджетным кодексом РФ, Уставом Надеждинского сельского поселения, решением муниципального комитета Надеждинского сельского поселения от 29.10.2012 г. № 703 «Об утверждении Положения «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Надеждинского сельского поселения, постановлением администрации Надеждинского сельского поселения от 03.03.2016 г. № 69 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации, внесения изменений муниципальных программ и ведомственных целевых программ, а также оценки эффективности программ в Надеждинском сельском поселении», администрация Надеждинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Пожарная безопасность на территории Надеждинского сельского поселения на 2024-2026 годы» (прилагается).

**2.** Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Надеждинского сельского поселения.

**3.** Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

**4.** Отделу благоустройства, имущественных и земельных отношений обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Надеждинского сельского поселения.

**5**. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 Глава

 Надеждинского сельского поселения А.И.Столяров

 Утвержден

 постановлением администрации

 Надеждинского сельского поселения

 от 29 февраля 2024 года № 39

**Муниципальная программа**

 **«Пожарная безопасность на территории**

**Надеждинского сельского поселения на 2024– 2026 гг.»**

**П А С П О Р Т**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы**  | Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории Надеждинского сельского поселения на 2024-2026 г.» |
| **Основания для разработки** | - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Бюджетный кодекс РФ;- Устав Надеждинского сельского поселения;- решение муниципального комитета Надеждинского сельского поселения от 29.10.2012 г. № 703 «Об утверждении Положения «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Надеждинского сельского поселения- постановление администрации Надеждинского сельского поселения от 03.03.2016 г. № 69 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации, внесения изменений муниципальных программ и ведомственных целевых программ, а также оценки эффективности программ в Надеждинском сельском поселении»; |
| **Заказчик Программы**  | Администрация Надеждинского сельского поселения  |
| **Разработчик Программы**  | Отдел благоустройства, имущественных и земельных отношений администрации Надеждинского сельского поселения  |
| **Основная цель Программы**  | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий. |
| **Основные задачи Программы** | - создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности,- защита жизни и здоровья граждан;- сокращение материальных потерь от пожаров;- информирование населения о мерах пожарной безопасности;- устройство пожарных резервуаров в населенных пунктах; -обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения. |
| **Сроки реализации программы**  | 2024-2026 г. |
| **Основные направления и мероприятия Программы** | Согласно Приложению к муниципальной Программе «Пожарная безопасность на территории Надеждинского сельского поселения на 2024-2026 г.» |
| **Участники программы**  |  Подрядные организации на конкурсной основе |
| **Объемы и источники финансирования программы** | Бюджет Надеждинского сельского поселения на 2024-2026 г.г. – 27 934 328,00 руб. в том числе:2024 г. – 9 750 459,00 руб.2025 г. – 9 193 039,00 руб.2026 г. – 8 990 830,00 руб. |
| **Ожидаемые результаты от реализации Программы** | · поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей; · ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий; · повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения; · снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами; · участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей. |
| **Контроль за ходом реализации Программы**  | Администрация Надеждинского сельского поселения  |

**1. Общая характеристика и анализ социально-экономической ситуации**

**сферы жизнедеятельности поселения**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в частности к вопросам местного значения поселения относится: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельского поселения.

На территории Надеждинского сельского поселения расположены 10 естественных пожарных водоемов - в с. Вольно-Надеждинское (ул. Молодежная – озеро, ул. Красноармейская – озеро, с/о Сардины - озеро), п. Де-Фриз (ул. Куценко - озеро), п. Кипарисово-2 (ул. Лесная – речка, ул. Кленовая - озеро), с. Прохладное (пер. Речной – озеро, ул. Озерная - озеро), п. Соловей Ключ (район кладбища – озеро, ул. Центральная - озеро), п. Таежный (за комбинатом «Чайка»).

 Учитывая, что, естественные водоисточники не пригодны для использования в холодное время для забора воды пожарными автомобилями из-за промерзания, администрацией Надеждинского сельского поселения проводятся мероприятия по устройству пожарных резервуаров в населенных пунктах Надеждинского сельского поселения.

В 2020-2023 годах на территории Надеждинского сельского поселения оборудованы пожарные резервуары (подземные, металлические, общим объемом – 30 м3) для забора воды пожарными автомобилями для целей пожаротушения в любое время года, в п. Де-Фриз, ул. Морская, 19-2, в п. Кипарисово-2, ул. Клубная,3 - 2 шт., п. Западный, п., ул. Курбаева, п. Сиреневка, с. Кипарисово.

До конца 2023 года запланировано устройство пожарного резервуара в п. Соловей Ключ.

В последующие годы продолжится работа по устройству пожарных резервуаров в населенных пунктах Надеждинского сельского поселения.

В населенных пунктах Надеждинского сельского поселения общее количество пожарных гидрантов составляет – 70 шт. – с. Вольно-Надеждинское – 25 ПГ, п. Новый – 22 ПГ, с. Прохладное – 7 ПГ, п. Рыбачий – 2 ПГ, с. Кипарисово 2 ПГ, п. Морской – 3 ПГ, п. Шмидтовка – 1 ПГ, п. Зима Южная – 1 ПГ, п. Таежный – 7 ПГ.

Из общего количества пожарных гидрантов (70), 17 числятся не исправными, в том числе по причине низкого давления в водопроводной сети.

Низкое давление в сети водопровода является основной причиной неисправности пожарных гидрантов (п. Морской, с. Кипарисово, п. Новый, с. Вольно-Надеждинское, с. Прохладное).

Для решения данного вопроса руководителям организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Надеждинского муниципального района необходимо произвести ремонт по замене участков водопровода, на которых находятся пожарные гидранты.

В период с 2020 по 2023 годы территории общего пользования населенных пунктов Надеждинского сельского поселения оснащены первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем (щит пожарный, ящик с песком) в количестве 28 штук.

С целью предотвращения перехода ландшафтных палов на населенные пункты Надеждинского сельского поселения ежегодно в пожароопасный период в населенных проводится работа по уборке сухой растительности в п. Западный, п. Кипарисово-2, с. Кипарисово.

Для обеспечения пожарной безопасности административных зданий Надеждинского сельского поселения проводится ежегодная плановая проверка и перезарядка огнетушителей.

На оборудованных уголках в зданиях администрации Надеждинского сельского поселения (с. Вольно-Надеждинское, с. Прохладное, п. Новый, с. Кипарисово,) размещены инструкции пожарной безопасности для собственников и нанимателей частного сектора.

 В местах массового скопления людей распространяются памятки на противопожарную тему. В средствах массовой информации и на официальном сайте Надеждинского сельского поселения распространяется информация необходимости соблюдения требований пожарной безопасности, инструкции по пожарной безопасности.

В весенне-осенний период в населенных пунктах Надеждинского сельского поселения размещаются баннеры на противопожарную тематику.

Несмотря на проделанную работу, процент обеспеченности первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Надеждинского сельского поселения остается недостаточным, в том числе: обустройство искусственных пожарных водоемов в населенных пунктах, в которых отсутствует противопожарное водоснабжение.

 Для дальнейшей работы с целью предотвращения гибели людей и материального ущерба в результате пожаров одним из рычагов в этой работе является Проект муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории Надеждинского сельского поселения на 2024-2026 годы».

1. **Цель и задачи Программы**

**Целью Программы является:**

Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий.

**Основные задачи программы:**

Защита жизни и здоровья граждан;

Информирование населения о мерах пожарной безопасности;

Устройство пожарных резервуаров в населенных пунктах, где отсутствует центральное водоснабжение;

Достижение поставленных целей и задач Программы в течение 2024-2026 гг. путем реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Надеждинского сельского поселения позволит обеспечить:

- поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей;

- ликвидацию пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий;

-снижение общего материального ущерба;

- повышение уровня пожарной безопасности в целом.

1. **Перечень мероприятий программы**

В соответствии с поставленными целью и задачами реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий по следующим направлениям:

1. **Обеспечение пожарной безопасности территорий поселения:**

**- Мероприятия по укреплению системы информирования населения о пожарной безопасности;**

**- Мероприятия по оборудованию источников противопожарного водоснабжения;**

**- Противопожарные мероприятия с целью исключения возгорания сухой растительности в границах населенных пунктов;**

**- Мероприятия по организации и принятия мер по оповещению населения и подразделения Государственной противопожарной службы.**

**2. Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях:**

**- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности административных зданий Надеждинского сельского поселения.**

Система программных мероприятий с указанием исполнителей, сроков исполнения, объёмов финансовых ресурсов изложена в Таблицах № 1, № 2, № 3 раздела 5 к настоящей Программе.

**4. Сроки и этапы реализации программы**

Программа реализуется в один этап по годам 2024-2026 гг.

**5. Финансовое обеспечение программы**

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счет средств бюджета Надеждинского сельского поселения в соответствии с Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Надеждинском сельском поселении», утвержденном решением муниципального комитета Надеждинского сельского поселения от 17.09.2007г. № 256 (в ред. от 25.04.2016г. № 43).

Реализация программных мероприятий будет осуществляться заключением контрактов у единственного поставщика, а также путем проведения конкурсов, аукционов, запроса котировок, запроса предложений на основании требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Общий объем финансирования мероприятий составляет на 2024-2026 гг. – 27 934 328,00 руб.

Таблица № 1

**Объемы финансового обеспечения программных мероприятий на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Единица измерения****ед., м2, м3** | **Кол-во**  | **Стоимость единицы, руб.** | **Стоимость услуг, товаров руб.** | **Прим.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **Мероприятия по укреплению системы обучения населения пожарной безопасности** |
| **1.1.** | Приобретение, изготовление и распространение памяток, листовок на противопожарную тематику:памятки, листовки0,19 х 0,14 | ед. | 1000 | 22,00 | 22 000,00 | 2,3 кв.2024 г. |
| **2.** | **Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности административных зданий Надеждинского сельского поселения** |
| **2.1.** | Техническое обслуживание огнетушителей (проверка, перезарядка, ремонт) | ед. | 30 | 473,00 | 14 190,00 | 3, 4 кв. 2024 г. |
| **3.**  |  **Мероприятия по оборудованию источников противопожарного водоснабжения** |
| **3.1.**  | **Обустройство искусственных и естественных пожарных водоисточников для забора воды пожарным автомобилями (ремонтные работы подъездных путей к пожарным водоёмам)** – с. В-Надеждинское – озеро,- с. Прохладное – озеро | ед.  | 2 | 548 204,50 | 1 175 809,00 | 2,3 кв. 2024 г.  |
| **3.2.** | **Разработка проектной документации стадий Р и сметной документации по устройству пожарного резервуара:**- п. Мирный-с. В-Надеждинское (Трактовый пер., Садовый пер.) | ед. | 2 | 420 000,00 | 840 000,00 | 3,4 кв. 2024г. |
| **3.3.** | **Экспертиза сметной документации по устройству пожарного резервуара:**- п. Мирный- с. В-Надеждинское (Трактовый пер., Садовый пер.) | ед. | 2 | 17 500,00 | 35 000,00 | 3 кв. 2024 г. |
| **3.4.** | **Устройство пожарного резервуара:** - п. Мирный- с. В-Надеждинское (Трактовый пер., Садовый пер.) | ед. | 2 | 3 500 000,00 | 7 000 000,00 | 3,4 квартал 2024 г.  |
|  | **ВСЕГО:** |  |  |  | **8 986 999,00** |  |
| **4.** | **Мероприятия по оснащению территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем** |
| **4.1.** | Приобретение товара пожарно-технического назначения для оснащения территории общего пользования:- лопата;- багор пожарный- ведро пожарное конусное (металл) |  ед.ед.ед. | 201015 | 400,00450,00300,00 | 8 000,004 500,004 500,00 | 1 кв.2024г. |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  | **17 000,00** |  |
| **5.** | **Противопожарные мероприятия с целью исключения загорания сухой растительности в населенных пунктах Надеждинского сельского поселения** |
| **5.1.** | Очистка (удаление) сухой растительности в населенных пунктах Надеждинского сельского поселения |  |  | 746 460,00 | 746 460,00 | 4 кв. 2024 г.  |
| **Всего** | **9 769 749,00** |   |

Таблица № 2

**Объемы финансового обеспечения программных мероприятий на 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Единица измерения****ед., м2, м3** | **Кол-во**  | **Стоимость единицы, руб.** | **Стоимость услуг, товаров руб.** | **Прим.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **Мероприятия по укреплению системы обучения населения пожарной безопасности** |
| **1.1.** | **Приобретение, изготовление и распространение памяток, листовок на противопожарную тематику:****памятки, листовки****0,19 х 0,14** | ед. | 1000 | 22,00 | 22 000,00 | 2,3 кв.2025 г. |
| **2.** | **Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности административных зданий Надеждинского сельского поселения** |
| **2.1.** | **Техническое обслуживание огнетушителей (проверка, перезарядка, ремонт)** | ед. | 30 | 473,00 | 14 190,00 | 3, 4 кв. 2025 г. |
| **3.**  |  **Мероприятия по оборудованию источников противопожарного водоснабжения** |
| **3.1.** | **Разработка проектной документации стадий Р и сметной документации по устройству пожарного резервуара:**-с. В-Надеждинское (пер. Тупой)- с. В-Надеждинское, (ул. Сосновая) | ед. | 2 | 420 000,00 | 840 000,00 | 3,4 кв. 2025г. |
| **3.2.** | **Экспертиза сметной документации по устройству пожарного резервуара:**-с. В-Надеждинское (пер. Тупой)- с. В-Надеждинское, (ул. Сосновая) | ед. | 2 | 17 500,00 | 35 000,00 | 3 кв. 2025 г. |
| **3.3.** | **Устройство пожарного резервуара:**-с. В-Надеждинское (пер. Тупой)- с. В-Надеждинское, (ул. Сосновая) | ед. | 2 | 3 500 000,00 | 7 000 000,00 | 3,4 квартал 2025 г.  |
| **3.4.** | **Приобретение указателей (табличек) - «Пожарный гидрант», «Пожарный водоем»****«При пожаре звонить 01, 112»** | ед. | 10 | 1 184,00 | 11 840,00 | 3 квартал2025 г. |
| **3.5.** | **Установка указателей** **«Пожарный гидрант», «Пожарный водоем»****«При пожаре звонить 01, 112»** | ед. | 10 | 5 000,00 | 50 000,00 | 3 квартал2025 г. |
|  | **ВСЕГО:** |  |  |  | **7 973 030,00** |  |
| **4.** | **Мероприятия по оснащению территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем** |
| **4.1.** | **Приобретение противопожарного инвентаря для оснащения территории общего пользования (с. Вольно-Надеждинское: за линией – 3 шт., п. Кипарисово-2, ул. Школьная – 1 шт., п. Ключевой, в конце ул. Центральная, п. Морской. В районе остановки – 1 шт. п. Новый – 2 шт. с. Прохладное – возле здания администрации, п. Сиреневка -1 шт.:****- Щит пожарный металлический закрытого типа;****- Ящик под песок разборный метал. 0,5 куб** |  ед.ед. | 1010 | 10 560,006 160,00 | 105 600,0061 600,00 | 1 кв.2025г. |
| **4.2.** | **Установка противопожарного инвентаря (щит пожарный металлический закрытого типа, ящик под песок разборный метал. 0,5 куб.)** | ед.  | 20 | 3 000,00 | 60 000,00 | 2,3 кв.2025 г. |
| **4.3.** | **Выполнение работ по приобретению песка и заполнению пожарных ящиков** | ед. | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 | 2 кв.2025 г. |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  | **247 200,00** |  |
| **5.** | **Противопожарные мероприятия с целью исключения загорания сухой растительности в населенных пунктах Надеждинского сельского поселения** |
| **5.1.** | Очистка (удаление) сухой растительности в населенных пунктах Надеждинского сельского поселения |  |  | 972 809,00 | 972 809,00 | 4 кв. 2025 г.  |
| **Всего** | **9 193 039,00** |   |

Таблица № 3

**Объемы финансового обеспечения программных мероприятий на 2026 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Единица измерения****ед., м2, м3** | **Кол-во**  | **Стоимость единицы, руб.** | **Стоимость услуг, товаров руб.** | **Прим.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **Мероприятия по укреплению системы обучения населения пожарной безопасности** |
| **1.1.** | **Приобретение, изготовление и распространение памяток, листовок на противопожарную тематику:****памятки, листовки****0,19 х 0,14** | ед. | 2000 | 22,00 | 44 000,00 | 2,3 кв.2026 г. |
| **2.** | **Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности административных зданий Надеждинского сельского поселения** |
| **2.1.** | **Техническое обслуживание огнетушителей (проверка, перезарядка, ремонт)** | ед. | 30 | 473,00 | 14 190,00 | 3, 4 кв. 2026 г. |
| **3.**  |  **Мероприятия по оборудованию источников противопожарного водоснабжения** |
| **3.1.** | **Разработка проектной документации стадий Р и сметной документации по устройству пожарного резервуара:**-с. В-Надеждинское - с. В-Надеждинское | ед. | 2 | 420 000,00 | 840 000,00 | 3,4 кв. 2026г. |
| **3.2.** | **Экспертиза сметной документации по устройству пожарного резервуара:**-с. В-Надеждинское - с. В-Надеждинское | ед. | 2 | 17 500,00 | 35 000,00 | 3 кв. 2026 г. |
| **3.3.** | **Устройство пожарного резервуара:**-с. В-Надеждинское - с. В-Надеждинское | ед. | 2 | 3 500 000,00 | 7 000 000,00 | 3,4 квартал 2026 г.  |
| **3.4.** | **Приобретение указателей (табличек) - «Пожарный гидрант», «Пожарный водоем»****«При пожаре звонить 01, 112»** | ед. | 10 | 1 184,00 | 11 840,00 | 3 квартал2026 г. |
| **3.5.** | **Установка указателей** **«Пожарный гидрант», «Пожарный водоем»****«При пожаре звонить 01, 112»** | ед. | 10 | 5 000,00 | 50 000,00 | 3 квартал2026 г. |
|  | **ВСЕГО:** |  |  |  | **7 995 030,00** |  |
| **4.** | **Мероприятия по оснащению территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем** |
| **4.1.** | **Приобретение противопожарного инвентаря для оснащения территории общего пользования (с. Вольно-Надеждинское: за линией – 3 шт., п. Кипарисово-2, ул. Школьная – 1 шт., п. Ключевой, в конце ул. Центральная, п. Морской. В районе остановки – 1 шт. п. Новый – 2 шт. с. Прохладное – возле здания администрации, п. Сиреневка -1 шт.:****- Щит пожарный металлический закрытого типа;****- Ящик под песок разборный метал. 0,5 куб** |  ед.ед. | 1010 | 10 560,006 160,00 | 105 600,0061 600,00 | 1 кв.2026г. |
| **4.2.** | **Установка противопожарного инвентаря (щит пожарный металлический закрытого типа, ящик под песок разборный метал. 0,5 куб.)** | ед.  | 20 | 3 000,00 | 60 000,00 | 2,3 кв.2026г. |
| **4.3.** | **Выполнение работ по приобретению песка и заполнению пожарных ящиков** | ед. | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 | 2 кв.2026 г. |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  | **247 200,00** |  |
| **5.** | **Противопожарные мероприятия с целью исключения загорания сухой растительности в населенных пунктах Надеждинского сельского поселения** |
| **5.1.** | **Очистка (удаление) сухой растительности в населенных пунктах Надеждинского сельского поселения** |  |  | 748 600,00 | 748 600,00 | 4 кв. 2026 г.  |
| **Всего** | **8 990 830,00** |   |

**6. Оценка эффективности реализации программы**

Совокупность программных мероприятий при ее полной реализации позволит существенным образом повысить уровень пожарной защищенности населенных пунктов Надеждинского сельского поселения.

В ходе реализации Программы в Надеждинском сельском поселении предусматривается создание организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения пожарной безопасности жилых домов, объектов экномики, улучшению экономической обстановки.

 Под конкретными количественными и качественными оценками социальных, экологических и экономических результатов реализации Программы понимаются:

 - снижение рисков пожаров и смягчения возможных их последствий;

 - повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров;

 - создание эффективной системы пожарной безопасности.

**Ожидаемые результаты реализации программы:**

При эффективной и целенаправленной реализации мероприятий Программы будут созданы условия для обеспечения безопасности граждан, недопущение гибели людей, сохранения имущества от пожаров, уменьшение риска пожаров в населенных пунктах по сравнению с предыдущими годами.

**Оценка эффективности реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование показателей эффективности реализации программы | Варианты оценки | Базовые значения | Планируемые значения | Доля |
| 1 | Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей | соответствует не соответствует | 100 | 100 | да - 1; нет - 0 |
| 1.1. | Соответствие на момент оценки проблемы и целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития Надеждинского сельского поселения | соответствует не соответствует | 100 | 100 | да - 1; нет - 0 |
| 1.2. | Наличие федеральной или краевой целевой программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке исполнительными органами муниципального самоуправления соответствующих Программ | Программа соответствует критерию/ Программа не соответствует критерию | 100 | 100 | да - 1; нет - 0 |
| 1.3. | оборудование источников противопожарного водоснабжения | 96 % | 1 | 1 | 96% -1, < 96% - 0 |
| 2. | Степень соответствия запланированному уровню расходов | 100 | 100 | 1 |
| 2.1. | Выполнение запланированных мероприятий Программы  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий  | менее 50%; свыше 50% и менее 80%; более 80% | 100 | менее 50% - 0; свыше 50%и менее 80% - 0,7; более 80% -1 |
| 2.2. | Уровень финансового обеспечения Программы  | Уровень финансового обеспечения Программы  | менее 50%; свыше 50%и менее 80%; более 80% | 100 | менее 50% - 0; свыше 50%и менее 80% - 0,7; более 80% -1 |
| 2.3. | Итоговая оценка эффективности реализации Программы | уровень выше 0,75 - высокая оценка; ниже -0,75 -признание неэффективности; ниже -0,5 предложение о прекращении реализации программы | выше 0,75 | выше 0,75 |  |

**7. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее исполнения**

Реализация программы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Надеждинского сельского поселения, определяющими механизм реализации целевых программ.

Управление реализацией программы осуществляет заказчик программы – администрация Надеждинского сельского поселения (далее – Администрация) в лице отдела благоустройства, имущественных и земельных отношений (далее - Отдел благоустройства).

Заказчик программы несет ответственность за реализацию программы, уточняет сроки реализации мероприятий программы и объемы их финансирования.

Отдел благоустройства обеспечивает разработку, согласовывает со структурными подразделениями администрации и передает на утверждение главе Надеждинского сельского поселения в установленном порядке сметные расчеты и другую документацию по программным мероприятиям.

Контрактный управляющий администрации Надеждинского сельского поселения готовит и согласовывает материалы для проведения торгов по определению организаций исполнителей работ по программным мероприятиям в соответствии с действующим законодательством РФ.

Глава Надеждинского сельского поселения:

- заключает с организациями - исполнителями работ муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ по программным мероприятиям;

- утверждает акты выполненных работ.

Организации – исполнители работ предоставляют в администрацию Надеждинского сельского поселения:

- счета на финансирование работ; счета-фактуры;

- акты выполненных работ по реализации мероприятий программы;

- справки о стоимости выполненных работ и затрат;

- товарные накладные;

- договоры (контракты).

Администрация в лице учетно-расчетного отдела контролирует целевое использование денежных средств.

Действия организаций - исполнителей программных мероприятий регламентируются действующим законодательством РФ и заключаемыми с ними контрактами на выполнение работ, направленных на реализацию этих мероприятий.

Контроль и управление за выполнением мероприятий программы и целевое использование бюджетных средств несет администрация Надеждинского сельского поселения (отдел благоустройства, имущественных и земельных отношений) в части целевого использования бюджетных средств – отдел финансов и экономики).

В процессе реализации Программы заказчик Программы вправе принимать решения:

- о внесении изменений в перечень мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы финансового обеспечения на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы в целом;

- о внесении изменений в перечень мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы финансового обеспечения на реализацию мероприятий, приводящие к изменению объемов финансового обеспечения реализации Программы в целом.

Участники Программы оказывают всестороннюю помощь ответственному исполнителю при планировании мероприятий программы, определении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, достижению основных целей и задач Программы.

Программа считается завершенной, и ее финансирование прекращается после завершения сроков реализации Программы, выполнения всех программных мероприятий или достижения целей Программы. Отдел благоустройства, при необходимости, вносит в отдел финансов и экономики предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации, приостановлении или внесения изменений в Программу.

Внесение изменений и дополнений, досрочное прекращение Программы осуществляется постановлением администрации Надеждинского сельского поселения. Изменения и объемы финансирования Программы осуществляются постановлением администрации Надеждинского сельского поселения с одновременным внесением изменений в бюджет Надеждинского сельского поселения на очередной финансовый период.

Отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются отделом благоустройства в отдел финансов и экономики администрации поселения ежегодно, не позднее 1 февраля, включая в состав Доклада о результатах и основных направлениях деятельности администрации Надеждинского сельского поселения.

В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств отдел благоустройства ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет информацию в отдел финансов и экономики администрации поселения о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_